Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад №168

(МБДОУ –Детский сад №168)

620057, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 14, тел. +7(343)306-50-21

620057, г. Екатеринбург, ул. Каширская, д. 77 тел. +7(343) 301-21-60

e-mail: doy168@mail.ru, сайт: https://168.tvoysadik.ru/

ДОРОЖНАЯ КАРТА

сетевой инновационной площадки

«Социальное партнёрство детского сада и семьи в вопросах воспитания детей

на основе российских ценностей и традиций»

Срок действия площадки 3 года: октябрь 2023 г. – август 2026 г.

| Задачи этапа | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Начальный этап – первый год апробации 01.10. 2023 по 01.10. 2024 (год) |  |  |
| - Анализ имеющихся условий в ДОО: - предметно-пространственной среды, - социокультурной среды; - уровня компетентности педагогических кадров, характера профессиональных затруднений; - форм и методов взаимодействия с родителями и ближайшим социумом; - состояния практики семейного воспитания с учётом направления площадки. - Корректировка планирования работы ДОО с учётом инновационной деятельности площадки. - Организация работы творческой группы для реализации инновационных задач деятельности площадки. - Ознакомление с современным педагогическим инструментарием – учебно-методическим комплектом «Мозаичный парк». - Проектирование развивающей предметно-пространственной среды с использованием игрового оборудования УМК «Мозаичный парк». - Организация совместной деятельности детей со сверстниками и взрослыми, реализация разновозрастного общения. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие воспитанников, педагогов и родителей в ходе реализации направлений площадки. - Организация методического сопровождения педагогов как соисполнителей реализации инновационных задач площадки. - Организация психолого-педагогической поддержки родителей в обогащении практики семейного воспитания детей. - Анализ выполнения начального этапа ( декабрь 2023 г.) | - Подготовка документов на площадку (до 30 сентября 2023 г.) - Участие в научно-практических семинарах по направлениям деятельности сетевой инновационной площадки (1 раз в два месяца по плану кураторов площадки). - Проведение социологических опросов, анкетирования, экспресс-бесед с детьми, родителями, педагогами по разным аспектам направлений площадки; анализ и обобщение полученных данных. - Участие в круглом столе по обсуждению внедрения УМК «Мозаичный парк» в практику ДОО (в режиме онлайн). - Работа заседаний творческой группы ДОО по разработке и реализации инновационных решений в деятельности площадки (по необходимости). - Адресные консультации для педагогов ДОО с учётом их профессиональных затруднений в общении с родителями (коммуникативные и иные тренинги, в том числе, по разрешению конфликтных ситуаций в общении с родителями; по применению интерактивных методов общения с родителями и пр.). - Наглядное и онлайн информирование родителей воспитанников о ходе и результатах работы площадки, апробация различных способов вовлечения семей. - Отчёт о работе площадки за год по выбранным направлениям. ( май 2024г.) | - Научный руководитель, кураторы проекта. - Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. - Социальные партнёры. |
| Основной этап – второй год апробации 01.10.2024 по 01.10.2025 (год) |  |  |
| - Внедрение в образовательный процесс методического инструментария УМК «Мозаичный парк». - Разработка и апробация моделей взаимодействия в системе «ДОО–Семья–Социальные партнёры» (с учётом направлений деятельности площадки) для распространения российских ценностей и традиций в семье и работе ДОО. - Вовлечение родителей воспитанников в социальное партнёрство с ДОО как полноправных участников образовательного процесса. - Расширение и обогащение социального и предметного компонентов развивающей предметно-пространственной среды детского сада. Организация центров активности в группах ДОО и мест уединения детей. Организация в ДОО различных объединений и клубов по интересам для обеспечения эффективного общения и взаимодействия детей, педагогов, родителей. Активное вовлечение родителей воспитанников в социальное пространство ДОО как полноправных субъектов образовательного процесса. - Анализ выполнения основного этапа. | - Обсуждение вариантов использования УМК «Мозаичный парк» в образовательном процессе в ДОО и взаимодействии с родителями воспитанников в формате проведения консультаций, педсоветов, мастер-классов и пр. - Подготовка предложений для руководителя и кураторов сетевой инновационной площадки с целью коррекции работы площадки. - Участие в научно-практических семинарах (1 раз в два месяца) по использованию материалов УМК «Мозаичный парк» с учетом направления деятельности площадки. - Систематическое проведение в ДОО практикумов, мастер-классов, интерактивных педсоветов по направлениям работы площадки. - Календарное проведение совместных праздников (общегосударственные, народные, межсемейные и пр.); игровых детско-родительских досугов; клубных форм работы, включая кружковую работу и клубы по интересам; дополнительных услуг; тематических выставок, социальных акций, родительских конференций, создание мини-музеев, использование электронных ресурсов и др. с целью апробации инновационного опыта. - Совместные мероприятия с объектами ближайшей социокультурной среды (библиотеки, различные общественные объединения, досуговые детские центры, парки и пр.) в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. - Сбор и накопление практических материалов взаимодействия педагогов с родителями по направлениям работы площадки. - Представление опыта и промежуточных результатов работы по направлениям деятельности площадки на методических семинарах муниципального, регионального уровней (в течение года). - Использование разных средств распространения родительских практик по приобщению детей к традициям духовно-нравственного воспитания, связанным с памятными датами России, историей военного прошлого семей, российскими датами чествования семейных ценностей и др. - Участие во Всероссийском Фестивале инновационных практик социального партнёрства «ДОО–Семья–Социальные партнёры», оценка результатов основного этапа. | - Научный руководитель, кураторы проекта - Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. - Социальные партнёры. |
| Заключительный этап – третий год апробации 01.10.2025 по 01.08.2026 (год) |  |  |
| - Обобщение результатов инновационного опыта реализации задач площадки. - Трансляция результатов инновационного опыта социального партнёрства между ДОО и семьёй среди педагогических коллективов, для родителей и общественности. - Трансляция результатов инновационной деятельности ДОО по обогащению родительских практик воспитания детей дошкольного возраста на традициях духовно-нравственного воспитания средствами УМК «Мозаичный парк». - Аналитическая оценка результатов внедрения инновационных подходов к социальному партнёрству с родителями по воспитанию детей на российских ценностях и традициях. | - Проведение образовательно-игровых циклов занятий, детско-родительских досугов, семейных проектов и пр. по направлениям инновационной площадки. - Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу деятельности инновационной площадки. - Встречи с родителями по обмену практиками воспитания детей дошкольного возраста на традициях духовно-нравственного воспитания. - Подготовка публикаций для СМИ о результатах деятельности площадки, видеоматериалов, мультимедийных презентаций и пр. - Научно-практическая конференция по итогам деятельности сетевой инновационной площадки. | - Научный руководитель, кураторы проекта. - Руководители ОО, педагогические коллективы ДОО, творческие группы. - Социальные партнёры. |